## Aditivo
ADITIVO CONTRATUAL
Instrumento contratual* |  | Contrato | N° * | 159 | Ano * | 2026 | N° Aditivo * | 3 | Ano * | 2026
Órgão Contratante |  | MUNICIPIO DE COTIPORA | [6 empty] | CNPJ * | 90898487000164
Descrição do Objeto* |  | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA CAMINHOS DO SABER
Contratada |  | PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA | [6 empty] | CNPJ * | 17398784000150
Total antes Aditivo |  | 259990.91
Total Acréscimo |  | 54392.15 | 20.92%
Total Supressão |  | 45868 | 17.64%
Total após Aditivo |  | 268515.06 | 3.279%
| *Preenchimento obrigatório |  |  |  |  | **Obrigatório só para contrato composto por Lote(s)
Nº Lote** | Nº Item* | Descrição do item* | Contratado - antes do Aditivo |  |  |  | Acréscimo |  | Supressão |  | Total após aditivo
|  |  | Qtd.* | Unid.* | Preço unitário (R$)* | Total (R$) | Qtd.* | Total (R$) | Qtd.* | Total (R$) | Qtd.* | Total (R$)
| 1.1.0 | Serviços Preliminares
1 | 1.1.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 2.44 | M2 | 610.79 | 1490.33 |  |  |  |  | 2.44 | 1490.33
| 1.2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 0 | 0
2 | 1.2.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | MÊS | 2248.99 | 2248.99 |  |  |  |  | 1 | 2248.99
| 1.3.0 | FUNDAÇÕES | [8 empty] | 0 | 0
3 | 1.3.1. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 1 | M3 | 223.21 | 223.21 |  |  |  |  | 1 | 223.21
4 | 1.3.2. | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 260 | KG | 17.9 | 4654 |  |  |  |  | 260 | 4654
5 | 1.3.3. | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 180 | KG | 20.57 | 3702.6 |  |  |  |  | 180 | 3702.6
6 | 1.3.4. | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 7 | M3 | 1007.3 | 7051.1
7 | 1.3.5. | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 10 | M | 80.36 | 803.6 |  |  |  |  | 10 | 803.6
| 1.4.0 | PISO EM CONCRETO ARMADO | [8 empty] | 0 | 0
8 | 1.4.1. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 10 | M3 | 223.21 | 2232.1 |  |  |  |  | 10 | 2232.1
9 | 1.4.2. | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | 32.4 | M3 | 834.06 | 27023.54 | 4 | 3336.24
10 | 1.4.3. | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | 1065 | KG | 17.74 | 18893.1 |  |  |  |  | 1065 | 18893.1
| 1.5.0 | ESTRUTURA METÁLICA | [8 empty] | 0 | 0
11 | 1.5.1. | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | 1901 | KG | 27.12 | 51555.12 |  |  |  |  | 1901 | 51555.12
12 | 1.5.2. | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | 1354.66 | KG | 26.75 | 36237.16 |  |  |  |  | 1354.66 | 36237.16
13 | 1.5.3. | Contraventamento | 300 | KG | 7.09 | 2127 |  |  |  |  | 300 | 2127
14 | 1.5.4. | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | 12 | UN | 2409.2 | 28910.4 |  |  | 2.5 | 6023
15 | 1.5.5. | TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUZINCO TP25, 0,50mm, COR NATURAL, COM ISOPOR E CHAPA AMADEIRADO LISO | 320 | M2 | 87 | 27840 |  |  | 320 | 27840 | 0 | 0
16 | 1.5.6. | CUMEEIRA EM ALUZINCO, TIPO ESPIGÃO, 300mm, ESP 0,50mm | 36 | M | 38.5 | 1386 |  |  |  |  | 36 | 1386
17 | 1.5.7. | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 30 | M | 124.8 | 3744
18 | 1.5.8. | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | 40 | M | 60.81 | 2432.4 | 44 | 2675.64 |  |  | 84 | 5108.04
19 | 1.5.9. | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | 400 | M2 | 14.58 | 5832 |  |  |  |  | 400 | 5832
20 | 1.5.10. | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | 400 | M2 | 14.17 | 5668 | 13.56 | 192.15
21 | 1.5.11. | parafusos 3/8 pol por 1" | 320 | UNIDADE | 0.8 | 256 |  |  |  |  | 320 | 256
22 | 1.5.12. | parafuso 1/2 pol por 1 e 1/2" | 110 | UNIDADE | 1.7 | 187 |  |  |  |  | 110 | 187
23 | 1.5.13. | parafuso autobrocante galvanizado 50mm por 5mm | 1200 | UNIDADE | 0.42 | 504 |  |  |  |  | 1200 | 504
24 | 1.5.14. | CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) | 250 | KG | 48.02 | 12005 |  |  | 250 | 12005 | 0 | 0
| 2.0.0 | PORTÃO DE ACESSO E TOLDO | [8 empty] | 0 | 0
| 2.1.0 | PORTÃO | [8 empty] | 0 | 0
25 | 2.1.1. | PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL | 11.63 | M2 | 797.3 | 9272.6
26 | 2.1.2. | Remoção de parede e concretagem de viga para portão | 1 | UN | 1560.9 | 1560.9 |  |  |  |  | 1 | 1560.9
| 2.2.0 | TOLDO | [8 empty] | 0 | 0
27 | 2.2.1. | TOLDO | 1 | UN | 2150.76 | 2150.76 |  |  |  |  | 1 | 2150.76
| 3.0.0 | ITENS NOVOS | [8 empty] | 0 | 0
| 3.0.1 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 06 - TELHAMENTO COM TELHA DE GALVALUME, TIPO COLONIAL E = 0,5 MM, COR TELHA (REF.: SINAPI 94213) | 0 | M2 | 122.36 |  | 351.36 | 42992.41 |  |  | 351.36 | 42992.41
| 3.0.2 | SINAPI 89809 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 0 | UN | 39.45 |  | 34 | 1341.3 |  |  | 34 | 1341.3
| 3.0.3 | SINAPI 89834 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 0 | UN | 74.25 |  | 6 | 445.5 |  |  | 6 | 445.5
| 3.0.4 | SINAPI 10327 - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 0 | M | 83.67 |  | 34.8 | 2911.72 |  |  | 34.8 | 2911.72
| 3.0.5 | SINAPI 98689 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 | 0 | M | 165.73 |  | 3 | 497.19 |  |  | 3 | 497.19
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
Note on A1: Esta planilha deverá ser utilizada para detalhamento de aditivo contratual. Instruções de preenchimento: Os campos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. O campos N° Lote é de preenchimento obrigatório só para contrato composto por lotes. Os campos de cor cinza são de preenchimento automático. Para incluir itens, selecione as células A14 a M14 e arraste de acordo com o número de itens necessário, antes de preencher a planilha. Para incluir itens novos (não previstos no orçamento original) informe o nº e a descrição do item, deixe em branco a Qtde (col. D) e informe a Qtde acréscimo (col. H)
Note on D2: Campo de preenchimento obrigatório. Informar o número do contrato cadastrado no LICITACON. Somente números, sem os demais caracteres.
Note on F2: Campo de preenchimento obrigatório. Informe o ano da contratação.
Note on H2: Campo de preenchimento obrigatório. Informar o número do Termo Aditivo/Apostilamento. Somente números, sem os demais caracteres.
Note on J2: Campo de preenchimento obrigatório. Informe o ano do Termo Aditivo/Apostilamento.
Note on B3: Informe o nome do órgão contratante.
Note on J3: Campo de preenchimento obrigatório. Informe o CNPJ do órgão contratante. Somente números, sem os demais caracteres.
Note on B5: Informe a Razão Social da empresa contratada.
Note on J5: Campo de preenchimento obrigatório. Informe o CNPJ da empresa contratada. Somente números, sem os demais caracteres.
Note on A12: Campo de preenchimento obrigatório somente quando o contrato for composto por lotes. Informe o número do lote, conforme codificação própria.
Note on B12: Campo de preenchimento obrigatório. Informe o número do item, conforme codificação própria.
Note on C12: Campo de preenchimento obrigatório. Informe a descrição do item.
Note on D13: Campo de preenchimento obrigatório. Informe a quantidade. O valor preenchido será sempre arredondado para quatro casas decimais após a vírgula. Caso seja incluído um item novo (não previsto no contrato original) deixe este campo em branco e preencha a coluna H.
Note on E13: Campo de preenchimento obrigatório. Digite ou selecione na lista suspensa a unidade de medida. Para consultar a descrição das unidades de medida, acesse a planilha "base". Caso a unidade de medida do item a cadastrar não esteja disponível, entrar em contato com o TCE.
Note on F13: Campo de preenchimento obrigatório. Informar o preço unitário contratado para o item. O valor preenchido será sempre arredondado para quatro casas decimais após a vírgula.
Note on G13: Campo de preenchimento automático. Preço total contratado para o item.
Note on H13: Campo de preenchimento obrigatório, caso houver acréscimo de quantitativo no item. Informe a quantidade acrescida. O valor preenchido será sempre arredondado para quatro casas decimais após a vírgula.
Note on I13: Campo de preenchimento automático. Preço total acrescido para o item.
Note on J13: Campo de preenchimento obrigatório, caso houver supressão de quantitativo no item. Informe a quantidade suprimida. O valor preenchido será sempre arredondado para quatro casas decimais após a vírgula.
Note on K13: Campo de preenchimento automático. Preço total suprimido no item.
Note on L13: Campo de preenchimento automático. Quantidade total após aditivo. O valor será sempre arredondado para quatro casas decimais após a vírgula.
Note on M13: Campo de preenchimento automático. Preço total após aditivo.

## base
Instrumento | Sigla | Descrição Unidade
Contrato | ades | adesivo
Termo de adesão | amp | ampola
Termo de colaboração | ano | ano
Termo de credenciamento | band | bandeja
Termo de fomento | bast | bastão
Termo de parceria | bg | bisnaga
| bl | bloco
| bli | blister
| bld | balde
| bls | bolsa
| bob | bobina
| bot | botijão
| bomb | bombona
| brr | barra
| cap | cápsula
| carr | carretel
| cart | cartela
| cento | cento
| ch | chapa
| chi | custo hora improdutiva
| chp | custo hora produtiva
| cil | cilindro
| cj | conjunto
| cm | centimetro
| cn | cone
| col | coleção
| cmcol | centimetro/coluna
| com | comprimido
| cr | cartucho
| crg | carga
| cx | caixa
| dia | dia
| dose | dose
| drg | drágea
| dz | dúzia
| emb | embalagem
| env | envelope
| es | estojo
| fa | frasco-ampola
| fd | fardo
| fita | fita
| fl | folha
| flac | flaconete
| fr | frasco
| fx | feixe
| g | grama
| gal | galão
| gfa | garrafa
| h | hora
| ha | hectare
| jg | jogo
| kcal | quilocaloria
| kg | quilograma
| kit | kit
| km | quilometro
| kmrod | quilometro rodado
| km2 | quilometro quadrado
| kwh | quilowatt-hora
| l | litro
| lb | libra
| ldil | litro diluido
| lt | lata
| m | metro
| m2 | metro quadrado
| m3 | metro cúbico
| m3xkm | metro cubico.quilometro
| mb | megabyte
| md | meada
| mes | mês
| mg | miligrama
| mil | milheiro
| min | minuto
| ml | mililitro
| mol | molho
| nov | novelo
| pac | pacote
| par | par
| pc | peça
| pg | página
| pos | posto
| pt | ponto
| pot | pote
| rd | rodada
| ref | refil
| rl | rolo
| rlt | rolete
| rm | resma
| sc | saco
| sch | sachê
| secao | seção
| sem | semestre
| seman | semana
| ser | seringa
| sup | supositório
| t | tonelada
| tb | tubo
| tbt | tubete
| tira | tira
| tl | talão
| tm | tambor
| to | tonel
| trn | turno
| tst | teste
| tx | taxa
| txkm | tonelada.quilometro
| un | unidade
| unxmes | unidade.mês
| ust | unidade de serviço técnico
| vd | vidro
| vg | viagem

## Plan1
[7 empty] | TOTAL | MATERIAL | M.O.
[6 empty] | VALOR ATUAL DO CONTRATO | 240197.87 | 168138.51 | 72059.36
[6 empty] | ACRÉSCIMO | 5139.1 | 3597.37 | 1541.73
[6 empty] | VALOR APÓS ADITIVO | 245336.97 | 171735.88 | 73601.09
Nº Item* | Descrição do item* | Unid.* | Preço unitário (R$)* | Qtd. ADITIVO | Total (R$)
1.6.0.8. | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 10.78 | 65 | 700.7
1.6.0.9. | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 40.84 | 110 | 4492.4
VALOR ADITIVO ACRÉSCIMO |  |  |  |  | 5193.1
Note on F13: Campo de preenchimento obrigatório. Informe o número do item, conforme codificação própria.
Note on G13: Campo de preenchimento obrigatório. Informe a descrição do item.
Note on H13: Campo de preenchimento obrigatório. Digite ou selecione na lista suspensa a unidade de medida. Para consultar a descrição das unidades de medida, acesse a planilha "base". Caso a unidade de medida do item a cadastrar não esteja disponível, entrar em contato com o TCE.
Note on I13: Campo de preenchimento obrigatório. Informar o preço unitário contratado para o item. O valor preenchido será sempre arredondado para quatro casas decimais após a vírgula.
Note on J13: Campo de preenchimento obrigatório, caso houver acréscimo de quantitativo no item. Informe a quantidade acrescida. O valor preenchido será sempre arredondado para quatro casas decimais após a vírgula.
Note on K13: Campo de preenchimento automático. Preço total após aditivo.