## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ
Proponente: Prefeitura Municipal de Cotiporã |  |  |  | LOCALIDADE SINAPI |  | PORTO ALEGRE
Obra/Serviço: Contrução de Ponte N.Sraª. Da Pompéia |  |  |  | DATA BASE: 10-24 (N DES.)
Município: Cotiporã/RS |  |  |  | BDI 1 = 30,15%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
|  |  | Construção de Ponte Nª Srª da Pompéia |  |  |  | BDI 1 |  | 283235.31
1.1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | BDI 1 |  | 8582.13
1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 1.8 | 459.72 | 30.15% | 598.33 | 1076.99
1.1.2 | SINAPI-I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 666.6 | 30.15% | 867.58 | 2602.74
1.1.3 | SINAPI | 93415 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 320 | 11.77 | 30.15% | 15.32 | 4902.4
1.2 |  |  | DEMOLIÇÃO PONTE EXISTENTE | - | 0 |  | BDI 1 |  | 10931.92
1.2.1 | SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 4 | 103.79 | 30.15% | 135.08 | 540.32
1.2.2 | SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 30 | 234.21 | 30.15% | 304.82 | 9144.6
1.2.3 | SINAPI | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3. AF_07/2020 | M3 | 100 | 9.58 | 30.15% | 12.47 | 1247
1.3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | - | 0 |  | BDI 1 |  | 42170.94
1.31 | SINAPI-I | 2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | H | 80 | 122.38 | 30.15% | 159.28 | 12742.4
1.3.2 | SINAPI-I | 40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MÊS | 3 | 7075.05 | 30.15% | 9208.18 | 27624.54
1.3.3 | SINAPI-I | 7592 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 40 | 34.65 | 30.15% | 45.1 | 1804
1.4 |  |  | MUROS DE CONTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO | - | 0 |  | 30.15% |  | 19620.93
1.4.1 | SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | M2 | 43.68 | 40.59 | 30.15% | 52.83 | 2307.61
1.4.2 | SINAPI | 100343 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 644.64 | 13.54 | 30.15% | 17.62 | 11358.56
1.4.3 | SINAPI | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 | M3 | 6.79 | 673.83 | 30.15% | 876.99 | 5954.76
1.5 |  |  | LAJE RADIER | - | 0 | 0 | BDI 1 |  | 12960.63
1.5.1 | COMP. | 01 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (SINAPI: 97101) | M2 | 55.34 | 179.95 | 30.15% | 234.2 | 12960.63
1.6 |  |  | GALERIAS | - | 0 | 0 | BDI 1 |  | 164776.96
1.6.1 | SINAPI | 104491 | ADUELA / GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK = 30 MPA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 | UND | 32 | 3956.42 | 30.15% | 5149.28 | 164776.96
1.7 |  |  | LAJE DE SOBREPOSIÇÃO E MURETAS | - | 0 |  | BDI 1 |  | 24191.8
1.7.1 | SINAPI | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 6.8 | 63.86 | 30.15% | 83.11 | 565.15
1.7.2 | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 585.53 | 10.98 | 30.15% | 14.29 | 8367.22
1.7.3 | COMP. | 02 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS - MURETAS | M3 | 10.8 | 687.07 | 30.15% | 894.22 | 9657.58
1.7.4 | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 18.4 | 122.45 | 30.15% | 159.37 | 2932.41
1.7.5 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 42.66 | 12.81 | 30.15% | 16.67 | 711.14
1.7.6 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.57 | 14.43 | 30.15% | 18.78 | 348.74
1.7.7 | COMP. | 02 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS - MURETAS | M3 | 1.8 | 687.05 | 30.15% | 894.2 | 1609.56
Cotiporã, 05 de novembro de 2024.
Responsável Técnica:
|  |  |  | Nome: | Camila Schmitt Caccia
|  |  |  | CREA: | RS190280

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ
Proponente: Prefeitura Municipal de Cotiporã
Obra/Serviço: Contrução de Ponte N.Sraª. Da Pompéia
Município: Cotiporã/RS
CRONOGRAMA
Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3
1. | Construção de Ponte Nª Srª da Pompéia |  | 283235.31 | % Período: | 23.46% | 39.82% | 36.73%
[5 empty] | 66433.7296 | 112782.5862 | 104018.9942
1.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  | 8582.13 | % Período: | 100%
8582.13
1.2. | DEMOLIÇÃO PONTE EXISTENTE |  | 10931.92 | % Período: | 100%
10931.92
1.3. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | 42170.94 | % Período: | 34% | 33% | 33%
[5 empty] | 14338.1196 | 13916.4102 | 13916.4102
1.4. | MUROS DE CONTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO |  | 19620.93 | % Período: | 100%
19620.93
1.5. | LAJE RADIER |  | 12960.63 | % Período: | 100%
12960.63
1.6. | GALERIAS |  | 164776.96 | % Período: |  | 60% | 40%
[6 empty] | 98866.176 | 65910.784
1.7. | LAJE DE SOBREPOSIÇÃO E MURETAS |  | 24191.8 | % Período: |  |  | 100%
24191.8
Total | 283235.31 | Período: |  | %: | 23.46% | 39.82% | 36.73%
|  |  |  | Valor (R$) | 66433.7296 | 112782.5862 | 104018.9942
|  | Acumulado: |  | %: | 23.46% | 63.27% | 100%
|  |  |  | Valor (R$) | 66433.7296 | 179216.3158 | 283235.31
Cotiporã, 05 de novembro de 2024.
Responsável Técnica:
|  |  | Nome: | Camila Schmitt Caccia
|  |  | CREA: | RS190280

## BDI
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Ponte N. Sra. Da Pompeia / Único
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 30%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 4%
BDI (Benefícios e Despesas Indiretas)
TIPO DE OBRA
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  |  | AC | 5.52%
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 1.99%
Risco |  |  |  | R | 3.16%
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.33%
Lucro |  |  |  | L | 10.43%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 1.2%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 30.15%
BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 30.15%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 4%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
Cotiporã, 05 de novembro de 2024.
Responsável Técnica:
Nome: Camila Schmitt Caccia
CREA: RS190280

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ
Proponente: Prefeitura Municipal de Cotiporã
Obra/Serviço: Contrução de Ponte N.Sraª. Da Pompéia
Município: Cotiporã/RS
COMPOSIÇÕES
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER.
COMP. | 01 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (SINAPI: 97101) | M2 | 161.03 | 163.31 |  | 177.1691 | 179.95
SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 13.92 | 14.53 | 0.1 | 159.78 | 166.2
SINAPI | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M3 | 2.04 | 2.27 | 0.035 | 59.99 | 67.5
SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 0 | 0 | 1 | 3.13 | 3.45
SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 8.54 | 9.38 | 0.08 | 109.69 | 120.56
SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 0 | 0 | 1.24 | 3.28 | 3.4
SINAPI | 97093 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | 54.88 | 55.19 | 4.48 | 12.75 | 12.87
SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 81.65 | 81.94 | 0.135 | 637.03 | 639.35
COMP. | 02 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (SINAPI: 103675) | M3 | 648.31 | 652.81 |  | 682.4035 | 687.07
SINAPI-I | 1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 610.4 | 610.4 | 1.103 | 583.25 | 583.24
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.97 | 3.33 | 0.125 | 24.51 | 27.55
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.15 | 20.37 | 0.753 | 24.86 | 27.93
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.58 | 18.5 | 0.826 | 20.66 | 23.08
SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 1.34 | 1.34
SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.06 | 0.06 | 0.131 | 0.53 | 0.53
Cotiporã, 05 de novembro de 2024.
|  |  |  | Responsável Técnico: |  | Engª Camila Schmitt Caccia
|  |  |  | CREA/CAU: |  | RS 190280